## Беклог задач
Таблиця розподілу задач Спринта 2 (Task Board)
Команда: BMIBM-banking ¦ Продукт: «ФінКит» (онлайн-банкінг для фізичних осіб, finkit) ¦ Дата планування: 12.10.2026
№ | Задача / підзадача | Роль | Виконавець | Оцінка (год) | Факт (год) | Статус | Артефакт / посилання | Рецензент
1 | Декомпозиція замовлення та планування Спринта 2 | КТ + СМ | Мажуга І. К. | 2 | 2 | готово | docs/sprint2/task-board-sprint2.xlsx | Пономаренко Р. В.
1.1 | Перехресний розподіл розділів SRS 1.0 (по 2 аудитори на розділ) | КТ + СМ | Мажуга І. К. | 1 | 1 | готово | task-board-sprint2.xlsx (аркуш 2) | Городиська А. А.
1.2 | Узгодження домовленостей, дедлайнів та Definition of Done | КТ + СМ | Мажуга І. К. | 1 | 1 | готово | task-board-sprint2.xlsx (аркуш 1) | Пономаренко Р. В.
2 | Створення та оформлення персональних аркушів аудиту | Усі | Уся команда | 12 | 12 | готово | docs/sprint2/audit-*.xlsx | Перехресне
2.1 | Аудит розділів 1–2, F, P, S та створення аркуша аудиту КТ | КТ + СМ | Мажуга І. К. | 4 | 4 | готово | docs/sprint2/audit-lead.xlsx | Пономаренко Р. В.
2.2 | Аудит розділів F, GUI, BL та 2-га вичитка U, D (аркуш ТА) | ТА | Пономаренко Р. В. | 4 | 4 | готово | docs/sprint2/audit-analyst.xlsx | Городиська А. А.
2.3 | Аудит розділів GUI, BL, U, D та 2-га вичитка 1–2, P, S (аркуш ІТ) | ІТ | Городиська А. А. | 4 | 4 | готово | docs/sprint2/audit-engineer.xlsx | Мажуга І. К.
3 | Зведення знахідок у спільний реєстр дефектів вимог | ТА | Пономаренко Р. В. | 3.5 | 3.5 | готово | docs/sprint2/requirements-defects.xlsx | Мажуга І. К.
4 | Модерація сесії обговорення спірних рядків («адвокат замовника») | КТ + СМ | Мажуга І. К. | 2 | 2 | готово | requirements-defects.xlsx (аркуш "Спірні") | Пономаренко Р. В.
5 | Складання специфікації SRS v1.1 з журналом змін | ТА | Пономаренко Р. В. | 5 | 5 | готово | docs/sprint2/SRS-1.1.md | Мажуга І. К.
6 | Розробка Плану тестування (7 рівнів та 11 типів для ParaBank) | ІТ | Городиська А. А. | 6 | 6 | готово | docs/sprint2/test-plan.md | Мажуга І. К.
7 | Контроль якості та перевірка артефактів за чек-листами DoD | КТ + СМ | Мажуга І. К. | 2 | 2 | готово | docs/sprint2/task-board-sprint2.xlsx | Городиська А. А.
8 | Оформлення протоколу ретроспективи (Start / Stop / Continue) | КТ + СМ | Мажуга І. К. | 1.5 | - | в роботі | docs/sprint2/retro-sprint2.md | Пономаренко Р. В.
9 | Підготовка сценарію та матеріалів для 10-хвилинного Demo | КТ + СМ | Мажуга І. К. | 1.5 | - | в роботі | Сценарій Demo (10 хв) | Пономаренко Р. В.

## Розподіл розділів SRS
Перехресний розподіл розділів специфікації SRS v1.0 «ФінКит»
Вимога методики: кожен розділ SRS обов'язково аналізують щонайменше 2 аудитори незалежно
Розділ SRS 1.0 (SRS_02_ФінКит.html) | Призначення та зміст вимог | Аудитор 1 (перевірка 1) | Аудитор 2 (перевірка 2) | Поточний статус
Розділи 1–2 (Вступ, терміни, ролі, обмеження) | Загальні терміни, ролі користувачів банку, системні обмеження | Мажуга І. К. (КТ) | Городиська А. А. (ІТ) | перевірено
Розділ 3: F (Функціональні вимоги) | Операції клієнта: рахунки, перекази коштів, заявка на кредит, виписки | Мажуга І. К. (КТ) | Пономаренко Р. В. (ТА) | перевірено
Розділ 4: GUI (Вимоги до інтерфейсу) | Екранні форми веб-банкінгу, поведінка полів та елементів (ParaBank) | Пономаренко Р. В. (ТА) | Городиська А. А. (ІТ) | перевірено
Розділ 5: BL (Бізнес-логіка модуля) | Правила класів LoanCalculator, TransferValidator, AccountLedger | Пономаренко Р. В. (ТА) | Городиська А. А. (ІТ) | перевірено
Розділ 6: P та S (Продуктивність і захищеність) | Час відгуку сервісів, безпека сесій, автентифікація клієнтів | Мажуга І. К. (КТ) | Городиська А. А. (ІТ) | перевірено
Розділ 7: U та D (Юзабіліті та документація) | Зручність навігації, тексти помилок, повнота довідки та API | Городиська А. А. (ІТ) | Пономаренко Р. В. (ТА) | перевірено